## Pontos Nao Ajustados
FERRAMENTA DE ESTIATIVA DE PONTOS DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS
Total de Pontos de Função não Ajustados= |  | 198
MATRIZ DE APONTAMENTO DE CE (CONSULTA EXTERNA) ; EE (ENTRADA EXTERNA) E ALR (ARQUIVO LÓGICO REFERENCIADO) -MATRIZ DE SE MAIS ABAIXO
COMPONENTE FUNCIONAL BÁSICO (CFB) | CATEGORIA | ARQUIVOS LÓGICOS REFERENCIADOS (ALI ou AIE) para CE e EE |  | DADOS REFERENCIADOS (DER) |  | COMPLEXIDADE | PONTOS
| classificação | ou NÚMERO DE TIPOS DE REGISTRO PARA O CASO DE ALI/AIE
(informe o nome do entregável) | (selecione) | (liste o nome dos aquivos em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos dados em 1 linha) | (quantifique) | (cálculo automático) | de função
Base de Usuário | ALI |  | 1 |  | 10 | Simples | 7
Base de Lembretes | ALI |  | 1 |  | 6 | Simples | 7
Base de Familiares | ALI |  | 1 |  | 3 | Simples | 7
Base de Exames | ALI |  | 1 |  | 7 | Simples | 7
Base de Medicamentos | ALI |  | 1 |  | 8 | Simples | 7
Base de Vacinas | ALI |  | 1 |  | 7 | Simples | 7
Base de Receitas | ALI |  | 1 |  | 6 | Simples | 7
Base de Consultas | ALI |  | 1 |  | 8 | Simples | 7
Base de Atendimento | ALI |  | 1 |  | 5 | Simples | 7
Base de Medicos | ALI |  | 1 |  | 5 | Simples | 7
Base de Privacidade | ALI |  | 1 |  | 5 | Simples | 7
Base de Estabelecimento | ALI |  | 1 |  | 6 | Simples | 7
API de Cadastro de Usuário | EE |  | 1 |  | 10 | Simples | 3
API de Consulta de Usuário | CE |  | 1 |  | 9 | Simples | 4
API de Consulta de Histórico Médico | CE |  | 5 |  | 27 | Complexo | 7
API de Cadastro de Lembretes | EE |  | 1 |  | 6 | Simples | 3
API de Consulta de Lembretes | CE |  | 1 |  | 6 | Simples | 4
API de Consulta de Atendimentos | CE |  | 5 |  | 18 | Complexo | 7
API de Cadastro de Familiares | EE |  | 2 |  | 3 | Simples | 3
API de Consulta de Familiares | CE |  | 3 |  | 7 | Medio | 5
API de Consulta da Privacidade | CE |  | 3 |  | 7 | Medio | 5
API de Cadastro de Privacidade | EE |  | 3 |  | 7 | Complexo | 6
API de Consulta de Estabelecimento | CE |  | 1 |  | 6 | Simples | 4
Frontend de Login | EE |  | 0 |  | 2 | Simples | 3
Frontend de Cadastro de Usuário | EE |  | 0 |  | 9 | Simples | 3
Frontend de Home page | CE |  | 0 |  | 4 | Simples | 4
Frontend de Grupo Familiar | CE |  | 0 |  | 3 | Simples | 4
Frontend de Cadastro de Grupo Familiar | EE |  | 0 |  | 5 | Simples | 3
Frontend de Exames | CE |  | 0 |  | 9 | Simples | 4
Frontend de Medicamentos | CE |  | 0 |  | 6 | Simples | 4
Frontend de Consultas | CE |  | 0 |  | 13 | Simples | 4
Frontend de Vacinas | CE |  | 0 |  | 5 | Simples | 4
Frontend de Receitas | CE |  | 0 |  | 7 | Simples | 4
Frontend de Lembretes | CE |  | 0 |  | 4 | Simples | 4
Frontend de Cadastro de Lembrete | EE |  | 0 |  | 5 | Simples | 3
Frontend de Configuração de Privacidade | EE |  | 0 |  | 5 | Simples | 3
Frontend de Atendimentos | CE |  | 0 |  | 4 | Simples | 4
Frontend de Detalhe de Atendimento | CE |  | 0 |  | 14 | Simples | 4
Frontend de Perfil | CE |  | 0 |  | 8 | Simples | 4
MATRIZ DE APONTAMENTO DE SE (SAIDA EXTERNA)
COMPONENTE FUNCIONAL BÁSICO (CFB) | CATEGORIA | ALR NA ENTRADA |  | DER NA ENTRADA |  | ALR NASAIDA |  | DER NA SAIDA |  | COMPLEXIDADE | COMPLEXIDADE | COMPLEXIDADE | PONTOS
(informe o nome do entregável) | (selecione) | (liste o nome dos aquivos em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos dados em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos aquivos em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos dados em 1 linha) | (quantifique) | ENTRADA | SAIDA | FINAL | de função
API de Envio de Notificações | SE |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 4 | Simples | Simples | Simples | 4
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

## Pontos Ajustados
FERRAMENTA DE ESTIATIVA DE PONTOS DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO AJUSTADOS
| FATOR DE AJUSTE | PONTUAÇÃO | Fator de ajuste final = | 1.04
| TELEPROCESSAMENTO | 3
| PROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO | 0 | Número PF Não Ajustados = | 198
| PERFORMANCE | 3
| CARGA DE MÁQUINA | 2 | Número PF Ajustados = | 205.92
| VOLUME DE TRANSAÇÕES | 3
| ENTRADA DE DADOS ON-LINE | 4
| ATUALIZAÇÕES ON-LINE | 4
| EFICIÊNCIA DO USUÁRIO FINAL | 1
| COMPLEXIDADE DE PROCESSAMENTO | 2
| REUTILIZAÇÃO DE CÓDIGO | 3
| FACILIDADE DE IMPLANTAÇÃO | 4
| FACILIDADE DE OPERAÇÃO | 3
| FACILIDADE DE MANUTENÇÃO / ALTERAÇÕES | 4
| OPERAÇÃO EM MÚLTIPLOS LOCAIS | 3
| Fator de influência total => | 39

## Lista DER
Dados Elementares Referenciados
Identificação | Nome

## Seletores
CATEGORIAS DE CFB | Quantidade DER/ALR | Complexidade | Peso Ajuste | Multiplicadores
EE | 1 | Simples | 0 | de esforço
CE | 2 | Médio | 1 | 3
SE-Usar planilha abaixo! | 3 | Complexo | 2 | 4
ALI | 4 |  | 3 | 5
AIE | 5 |  | 4 | 7
| 6 |  | 5 | 10
| 7 |  |  | 15
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200